Приложение №3

к приказу

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года №\_\_\_\_\_

**Договор о закупках комплексных работ №\_\_\_\_\_\_\_**

**г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года**

**Акционерное общество «Транстелеком»,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»,** в лице\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии c подпунктом \_\_ пункта\_\_ *Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом* *«Транстелеком»*, утвержденных решением \_\_\_\_ акционерного общества «Транстелеком», на основании \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_года № \_\_\_\_, заключили настоящий договор о закупках комплексных работ (далее – Договор) о нижеследующем.

1. **Предмет Договора**
   1. Подрядчик обязуется по поручению Заказчика выполнить комплексные работы в соответствии с технической спецификацией/заданием на проектирование (Приложение №4 к Договору), проектно-сметной документацией (Приложение №5 к Договору), графиком производства Работ (Приложение №3 к Договору) и ведомостью договорной цены (Приложение №6 к Договору) (далее - Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.
   2. Под объектом в Договоре понимается: \_\_\_\_\_\_ (далее - Объект).

Комплексные работы включают в себя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Срок выполнения Работ устанавливается:

начало: «\_\_\_» \_\_\_\_\_202\_\_\_ года;

окончание: «\_\_\_» \_\_\_\_\_202\_\_\_ года.

1.4. Все приложения к Договору являются неотъемлемыми его частями, в том числе:

1) банковская гарантия (форма обеспечения исполнения Договора) (Приложение № 1);

2) банковская гарантия (форма обеспечения возврата аванса/предоплаты) (Приложение № 2);

3) график производства Работ (Приложение №3);

4) задание на проектирование (Приложение №4);

5) проектно-сметная документация (Приложение №5);

6) ведомость договорной цены (Приложение №6);

7) информация о субподрядчике/соисполнителе, привлеченного Подрядчиком для выполнения работ/оказания услуг в рамках исполнения Договора (Приложение № 7);

8) перечень требований в области производственной безопасности (Приложение №8).

1.5. Подрядчик обязуется выполнить Работы за свой риск и с использованием своих материалов.

1. **Стоимость Работ и порядок расчетов**

2.1. Общая стоимость Работ по Договору составляет \_\_\_\_\_\_тенге, в том числе НДС \_\_\_\_тенге (далее – Общая сумма Договора).

*В случае заключения долгосрочного договора стоимость Работ указывается на каждый соответствующий год.*

2.2. 90% (девяносто процентов) от стоимости принятых Заказчиком Работ оплачиваются Подрядчику не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического предоставления Подрядчиком Заказчику акта приемки выполненных строительных работ, справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат, подписанных Сторонами и оформленных по результатам промежуточной приемки Работ, и выставления Подрядчиком электронной счет-фактуры, выписанного Подрядчиком посредством информационной системы «Электронные счета-фактуры» *(в случае заключения договора с нерезидентами слова «электронной счет-фактуры, выписанного Подрядчиком посредством информационной системы «Электронные счета-фактуры»» заменить словами «документа на оплату»). Оплата производится с удержанием 10% (десяти процентов) от предъявленной к оплате суммы;*

2.3. окончательный расчет по Договору производится не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки Объекта в эксплуатацию.

*В случае, если условиями закупок была предусмотрена выплата аванса (предоплаты), пункты 2.2, 2.3 излагаются в следующей редакции:*

*2.2.Оплата стоимости Работ производится в следующем порядке:*

*2.2.1.Заказчик выплачивает Подрядчику аванс (предоплату) в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_процентов) от Общей суммы Договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком обеспечения возврата аванса (предоплаты). Обеспечение возврата аванса (предоплаты) должно быть представлено в виде банковской гарантии, оформленной в соответствии с Приложением №2 к Договору, на сумму не более \_\_\_\_% (\_\_\_\_процентов) от Общей суммы Договора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Договора, со сроком действия до момента полного погашения выплаченного аванса (предоплаты);*

*2.2.2. последующая оплата производится Заказчиком не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического предоставления Подрядчиком Заказчику акта приемки выполненных строительных работ, справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат, подписанных Сторонами и оформленных по результатам промежуточной приемки Работ, и выставления Подрядчиком электронной счет-фактуры, выписанного Подрядчиком посредством информационной системы «Электронные счета-фактуры» (в случае заключения договора с нерезидентами слова «электронной счет-фактуры, выписанного Подрядчиком посредством информационной системы «Электронные счета-фактуры»» заменить на «документа на оплату»). При этом оплата производится с удержанием 10% (десяти процентов) от предъявленной к оплате суммы, которые будут оплачены в соответствии с подпунктом 2.2.3 Договора и с учетом пропорционального погашения выплаченного аванса (предоплаты);*

*2.2.3. окончательный расчет и перечисление оставшейся суммы в размере 10% (десяти процентов) от Общей суммы Договора производится не позднее \_\_\_\_\_(\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_дней с даты подписания Сторонами акта приемки Объекта в эксплуатацию.*

*2.3. Обеспечение возврата аванса (предоплаты) (банковская гарантия) возвращается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору.*

2.4. Оплата производится Заказчиком посредством перечисления денег на банковский счет Подрядчика.

*Пункт 2.5. применим в случае заключения Договора с нерезидентами:*

*2.5. Оплата по Договору за выполненные Работы производится Заказчиком за минусом корпоративного подоходного налога в размере 20% (двадцати процентов), удерживаемого у источника выплаты. В случае, если после заключения Договора, Подрядчиком в установленном законодательством порядке будет предоставлен Заказчику апостилированный оригинал документа, подтверждающий резидентство нерезидента (в случае, если Подрядчик зарегистрирован в стране, которая присоединена к Кишинёвской и/или Минской конвенции, необходимо исключить слово «апостилированный), последующая оплата за выполненные Работы производится Подрядчиком без удержания корпоративного подоходного налога в размере 20%. При этом, возврат уплаченного Заказчиком корпоративного подоходного налога из бюджета осуществляется Подрядчиком самостоятельно путем подачи налогового заявления в соответствии с требованиями Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» без предъявления к Заказчику каких-либо денежных требований, в том числе связанных с разницей курса тенге к валюте, в которой был заключен договор. (данный пункт применяется, если Подрядчик – нерезидент на момент заключения договора не представит документ, подтверждающий резидентство нерезидента).*

1. **Обеспечение исполнения договора**

*Настоящий раздел включается в Договор в случае, если внесение обеспечение исполнения Договора предусмотрено внутренними нормативными документами Заказчика.*

3.1. Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Сторонами Договора обязан внести Заказчику обеспечение исполнения Договора в виде гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет Заказчика, или предоставления банковской гарантии, оформленной в соответствии с Приложением №1 к Договору, в размере 3% (трех процентов) от Общей суммы Договора, со сроком действия до момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

3.2. В случае невозможности получения Заказчиком в банке обеспечения исполнения договора по банковской гарантии, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика предоставить Заказчику новую банковскую гарантию.

3.3. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, которое подтверждается актом приемки Объекта в эксплуатацию, подписанным Сторонами в установленном порядке.

3.4. В случае нарушения Подрядчиком исполнения обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им обязательств по Договору и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Заказчика.

При этом, в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Подрядчиком, обеспечение исполнение договора Заказчиком не удерживается, и Подрядчик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Заказчика.

1. **Права и обязанности Сторон**
   1. **Заказчик обязан:**
      1. в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Договора передать исходно-разрешительную документацию Подрядчику (руководителю) и/или уполномоченному лицу по доверенности путем подписания соответствующего акта приема-передачи;
      2. назначить ответственных лиц для осуществления технического надзора над качеством выполняемых Работ, согласования технической документации и подписания актов приемки выполненных Работ;
      3. оплачивать выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.
   2. **Заказчик вправе:**
      1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов при выполнении Работ;
      2. запрашивать у Подрядчика любую информацию, касающуюся выполнения Работ;
      3. вносить изменения и дополнения в график производства Работ по согласованию с Подрядчиком;
      4. остановить Работы в целом или их части в случае обнаружения в ходе строительства допущенных отступлений от строительных норм и правил, проектной документации, требований, установленных Договором, до устранения причин остановки Работ;
      5. в случае отказа от подписания дефектного акта со стороны Подрядчика в течение 3 (трех) календарных дней, уполномоченное лицо Заказчика самостоятельно подписывает дефектный акт о выявленных недостатках Работ и направляет его Подрядчику для устранения указанных недостатков в обязательном порядке;
      6. обязать Подрядчика выполнить строительные Работы, упущенные при составлении проектно-сметной документации, но технологически необходимые для сохранения целостности конструкций и инженерных сетей объекта после окончания строительных работ, стоимость таких строительных работ не должна превышать 10% (десять процентов) от Общей суммы Договора, при этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты таких неучтенных Работ;
      7. в случае невозможности выплаты аванса (предоплаты) Подрядчику, предусмотренного пунктом 2.2. Договора по объективным причинам, в том числе не выплаты аванса (предоплаты) Заказчику по договору между Заказчиком и третьим лицом, в целях исполнения которого заключен Договор, Заказчик вправе отказаться от выплаты аванса (предоплаты), предусмотренного пунктом 2.2. Договора с возвратом предоставленного Подрядчиком обеспечения возврата аванса (предоплаты). В данном случае ответственность, предусмотренная пунктом 8.5. Договора к Заказчику не применяется *(подпункт указывается, если условиями Договора предусмотрена выплата аванса (предоплаты) и в случае заключения Заказчиком договора в целях выполнения обязательств перед третьими лицами).*
      8. отказаться от дальнейшего исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством и условиями Договора;
      9. Заказчик вправе в безакцептном порядке удерживать суммы задолженности Подрядчикапо любым обязательствам, имеющимся перед Заказчиком, из подлежащей оплате Подрядчикусуммы по Договору.
   3. **Подрядчик обязан:**
      1. в день подписания Договора передать Заказчику на утверждение график производства Работ (Приложение №3 к Договору) в котором должны быть указаны:

а) сроки выполнения Работ;

б) сроки прохождения проектно-сметной документации соответствующих экспертиз;

в) сроки получения согласований проектно-сметной документации компетентными (уполномоченными) государственными органами;

г) сроки рассмотрения проектно-сметной документации Заказчиком;

* + 1. выполнить Работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией;
    2. письменно уведомлять Заказчика об обнаруженных в ходе выполнения Работ, не учтенных проектной документацией Работ и, в связи с этим, о необходимости дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства. Указанные дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без предварительного письменного уведомления Заказчика и наличия дополнительного соглашения об увеличении стоимости Договора, Заказчиком не оплачиваются;
    3. обеспечить строительство Объекта всеми необходимыми материалами, инструментами, оборудованием, конструкциями, предусмотренными условиями Договора, а также их транспортировку до Объекта;
    4. обеспечить на весь период строительства свободный доступ ответственных лиц Заказчика на все участки Работ, в любое время суток;
    5. обеспечить качественное и своевременное выполнение Работ, предусмотренных пунктом 1.1. Договора, в соответствии с требованиями строительных норм и правил и с графиком производства Работ, а также сметной документации;
    6. по требованию Заказчика предоставлять документы, подтверждающие качество материалов, применяемых при выполнении Работ;
    7. обеспечить соблюдение мероприятий по технике безопасности при выполнении Работ на Объекте, пожарной и санитарной безопасности, охране окружающей среды;
    8. обеспечить охрану возведенных конструкций, материалов, оборудования и нести все риски, связанные с их гибелью или повреждением, до момента передачи Объекта в эксплуатацию Заказчику;
    9. после подписания дефектного акта о выявленных недостатках Работ уполномоченными лицами Сторон и его получения Подрядчиком безвозмездно устранить выявленные недостатки, возникшие по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный в дефектном акте;
    10. безвозмездно устранить недостатки, выявленные уполномоченными лицами государственного органа по делам архитектуры и градостроительства;
    11. после сдачи Объекта в эксплуатацию, в целях надлежащей эксплуатации Объекта и бесперебойного функционирования внутренних инженерных систем Объекта в нормальном рабочем режиме, привлечь квалифицированные организации для эксплуатации инженерного оборудования Объекта и/или обучить представителей Заказчика сервисному обслуживанию инженерного оборудования Объекта;
    12. содержать земельный участок в чистоте, производить сбор и вывоз всех отходов и строительного мусора;
    13. письменно уведомить Заказчика о завершении выполнения Работ;
    14. предоставить акты приемки выполненных строительных работ, справку о стоимости выполненных строительных работ и затрат, подтверждающие выполнение Работ в полном объеме по Договору, исполнительно-техническую документацию по строительству Объекта Заказчику за 5 (пять) календарных дней до начала работы по приемке комиссией;
    15. после сдачи Заказчику Объекта в эксплуатацию вывести с участка принадлежащие Подрядчику строительные машины, механизмы и оборудование за свой счет в течение 1 (одного) месяца;
    16. безвозмездно устранить дефекты и недостатки, выявленные комиссией, установленные ею сроки;

4.3.18. в случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика, осуществить работы по консервации незавершенного Объекта за свой счет.

4.3.19. при предоставлении Заказчику Актов приемки выполненных Работ предоставить информацию о субподрядчике, привлеченного в рамках исполнения Договора (в случае привлечения Подрядчиком субподрядчиков для выполнения Работ) согласно Приложению №7 к Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора;

4.3.20. не передавать на cубподряд в совокупности более двух третей от общего объема Работ;

4.3.21. неукоснительно соблюдать и обеспечить в период выполнения Работ строгое выполнение требований в области производственной безопасности согласно Приложению №8 к Договору.

4.3.22. согласовать проектно-сметную документацию с Заказчиком;

4.3.23. не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика;

4.3.24. соблюдать требования, содержащиеся в Задании на проектирование и других исходных данных, при выполнении Работ по Договору;

4.3.25. передать Заказчику результат Работ в соответствии с условиями Договора.

* 1. **Подрядчик вправе:**
     1. сдать Работы досрочно;
     2. требовать от Заказчика оплаты Работ, выполненных в соответствии с условиями Договора;
     3. заключать договоры с субподрядными организациями без права передачи принятых обязательств по Договору третьим лицам, при этом наличие субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком, Заказчик не несет ответственность по обязательствам Подрядчика перед субподрядными организациями. При этом не допускается передача Подрядчиком субподрядчикам на субподряд в совокупности более двух третей объема работ;
     4. после осуществления Заказчиком оплаты части выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ и удержания Заказчиком соответствующей части аванса (предоплаты), представить Заказчику изменение к банковской гарантии (обеспечению возврата аванса (предоплаты) об уменьшении суммы банковской гарантии (обеспечению возврата аванса (предоплаты) с суммой, равной сумме, неудержанной Заказчиком части аванса (предоплаты) *(данный пункт применяется, в случае выплаты Подрядчику аванса (предоплаты).*

1. **Гарантия качества выполненных Работ**
   1. Подрядчик гарантирует качество выполненных основных конструктивных элементов Объекта в течение 10 (десяти) лет с даты приемки Объекта в эксплуатацию *(если по Договору осуществлялись Работы по основным конструктивным элементам Объекта),* на все остальные виды Работ в течение 3 (трех) лет с даты приемки Объекта в эксплуатацию.
   2. Подрядчик гарантирует, что:
      1. для выполнения Работ будут использоваться материалы надлежащего качества, соответствующие действующим в Республике Казахстан стандартам и техническим условиям;
      2. Работы будут выполнены в соответствии с требованиями проектной документации (рабочих чертежей, смет) без дефектов, снижающих качество Работ. Результат Работ, не соответствующий этим требованиям, в том числе содержащий необоснованные и несанкционированные изменения проектной документации, признается дефектным и подлежит безвозмездному исправлению Подрядчиком в установленные Заказчиком сроки.
   3. Подрядчик несет ответственность за недостатки в Работах, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
   4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещается Подрядчиком.
   5. Течение гарантийного срока приостанавливается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов или недоделок), за которые отвечает Подрядчик.

1. **Порядок приемки Работ**

**по разработке проектно-сметной документации**

6.1. Подрядчик направляет Заказчику разработанную проектно-сметную документацию для рассмотрения сопроводительным письмом, к которому прилагает акт приемки выполненных проектно-изыскательских работ.

6.2. Заказчик рассматривает проектно-сметную документацию течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения проектно-сметной документации на предмет:

6.2.1. наличия необходимых согласований проектно-сметной документации компетентными (уполномоченными) государственными органами;

6.2.2. наличия или отсутствия замечаний к результатам выполненных Работ;

6.2.3. наличия положительного заключения соответствующих экспертиз.

6.3. После рассмотрения проектно-сметной документации Заказчик:

6.3.1. в случае наличия каких-либо замечаний к проектно-сметной документации и/или отсутствия необходимых согласований и/или отсутствия положительного заключения соответствующих экспертиз – возвращает проектно-сметную документацию Подрядчику для доработки, с указанием замечаний и сроков их устранения;

6.3.2. в случае отсутствия каких-либо замечаний к проектно-сметной документации – принимает проектно-сметную документацию путем подписания представленного Подрядчиком акта приемки выполненных проектно-изыскательских работ.

6.4. Дата подписания акта приемки выполненных проектно-изыскательских работ Заказчиком считается датой завершения Работ по разработке проектно-сметной документации.

6.5. Проектно-сметная документация передается Заказчику на бумажных носителях в \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) экземплярах и CD-носителях в \_\_\_\_ (\_\_\_\_) экземпляре, и оформляется подписанием акта приема-передачи документов.

1. **Порядок приемки промежуточных Работ и**

**окончательная приемка Работ**

* 1. Промежуточная приемка Работ производится по фактически завершенным промежуточным Работам.
     1. Подрядчик представляет Заказчику акты приемки выполненных строительных работ и справку о стоимости выполненных строительных работ и затрат не позднее 20 (двадцатого) числа текущего месяца.
     2. Заказчик рассматривает и подписывает представленные Подрядчиком акты приемки выполненных строительных работ и справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения. В случае отказа от их подписания, Заказчик направляет Подрядчику письменное мотивированное объяснение и указывает на недостатки в промежуточных актах, которые нужно устранить. До устранения таких недостатков акты приемки выполненных строительных работ Заказчиком не подписываются.
     3. Работы считаются принятыми Заказчиком с даты подписания Заказчиком актов приемки выполненных строительных работ и справок о стоимости выполненных строительных работ и затрат.

7.2. Окончательная приемка Работ производится после завершения всех Работ, предусмотренных Договором.

7.2.1. Приемка Объекта от Подрядчика осуществляется Заказчиком совместно с техническим и авторским надзорами.

7.2.2. После получения от Подрядчика письменного извещения о готовности Объекта к приемке в эксплуатацию Заказчик осуществляет приемку Объекта в эксплуатацию.

7.2.3. Заказчик со дня получения следующих документов:

- письменного уведомления об окончании Работ;

- актов приемки выполненных строительных работ и справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат, подтверждающих выполнение Работ в полном объеме в соответствии с условиями Договора;

- декларации о соответствии;

- заключения о качестве строительно-монтажных работ;

- заключения о соответствии выполненных работ проекту;

совместно с Подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, обязан проверить исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осмотреть и принять Объект по акту приемки объекта в эксплуатацию.

7.2.4. При отсутствии замечаний по результатам выполненных Работ, Заказчик путем утверждения акта принимает Объект в эксплуатацию.

7.2.5. Датой завершения Работ считается дата утверждения акта приемки Объекта в эксплуатацию Заказчиком.

7.2.6. В случае обнаружения комиссией дефектов и недостатков, а также при наличии отрицательных заключений Заказчик принимает Объект в эксплуатацию после устранения Подрядчиком нарушений.

7.2.7. Подписание членами комиссии акта приемки Объекта в эксплуатацию с замечаниями или особыми мнениями, а также без наличия документов, подтверждающих выполнение Работ в полном объеме, в соответствии с условиями Договора, не допускается.

7.2.8. После даты подписания Сторонами акта приемки Объекта в эксплуатацию акты приемки выполненных строительных работ Заказчиком не подписываются и не оплачиваются.

7.2.9. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования результатов Работ и которые не могут быть исправлены Подрядчиком, Заказчиком или третьим лицом.

7.2.10. В случаях, когда это предусмотрено законодательством Республики Казахстан либо вытекает из характера Работ, до подписания акта приемки Объекта комиссией, Подрядчиком должны быть проведены предварительные испытания оборудования за свой счет и при участии Заказчика. В этих случаях приемка результатов Работ осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.

**8. Ответственность Сторон**

8.1. Сведения о Подрядчике, не внесшем обеспечение исполнения Договора, включается в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Заказчика. *(пункт указывается, если внесение обеспечения исполнения Договора предусмотрено условиями Договора).*

8.2. В случае нарушения Подрядчиком требований в области производственной безопасности Подрядчик несет ответственность в соответствии с Приложением №8 к Договору.

8.3. За несоблюдение Подрядчиком, установленных условиями Договора сроков окончания Работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы несвоевременно выполненных Работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) (*в случае, если Общая сумма Договора: 0 – 999 999 тенге, пеня в размере 10%, 1 000 000 тенге – 49 999 999 тенге, пеня в размере 5%, 50 000 000 тенге и более, пеня в размере 1%* *)* от суммы несвоевременно выполненных Работ.

8.4. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, причиненные таким расторжением, а также оплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десять процентов) (*в случае, если Общая сумма Договора: 0 – 999 999 тенге, пеня в размере 10%, 1 000 000 тенге – 49 999 999 тенге, пеня в размере 5%, 50 000 000 тенге и более, пеня в размере 1%* *)* от Общей суммы Договора.

8.5. За нарушение сроков платежей, сроков приема надлежащим образом фактически выполненных Подрядчиком Работ, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от несвоевременно оплаченной, несвоевременно возвращенной суммы или от суммы несвоевременно принятых Работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) (*в случае, если Общая сумма Договора: 0 – 999 999 тенге, пеня в размере 10%, 1 000 000 тенге – 49 999 999 тенге, пеня в размере 5%, 50 000 000 тенге и более, пеня в размере 1%)* от несвоевременно оплаченной или от суммы несвоевременно принятых Работ.

8.6. За несоблюдение Подрядчиком установленных условиями Договора сроков устранения выявленных Заказчиком недостатков Работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) (*в случае, если Общая сумма Договора: 0 – 999 999 тенге, пеня в размере 10%, 1 000 000 тенге– 49 999 999 тенге, пеня в размере 5%, 50 000 000 тенге и более, пеня в размере 1%)* от суммы выявленных недостатков Работ.

8.7. В случае исключения налоговым органом суммы налога на добавленную стоимость, признанную как сумма, относимая в зачет по настоящему Договору, произошедшее в следствии действий/бездействий Подрядчика, Подрядчик обязан по требованию Заказчика в течении 20 (двадцати) рабочих дней возместить исключенную сумму налога на добавленную стоимость и убытки Заказчика.

Данный пункт действует в течении срока исковой давности по налоговому обязательству и требованию, установленного Налоговым кодексом Республики Казахстан. (*пункт включается в Договор в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС).*

8.8. Подрядчик несет ответственность за весь риск, связанный с причинением вреда имуществу Заказчика, имуществу, жизни и/или здоровью работников Сторон по Договору, а также третьих лиц в ходе исполнения Договора.

8.9. Суммы неустойки, подлежащие оплате Подрядчиком, в случаях, указанных в Договоре, Заказчик в безакцептном порядке удерживает из суммы своей кредиторской задолженности перед Подрядчиком по любым обязательствам последнего перед Заказчиком. При этом, в случае отсутствия кредиторской задолженности у Заказчика перед Подрядчиком, суммы штрафов и пени оплачиваются последним в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения соответствующего уведомления.

8.10. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений, допущенных при исполнении обязательств по Договору.

Сумма пени и штрафов взыскивается сверх начисленной суммы убытков.

8.11. В иных случаях, не предусмотренных Договором, Стороны несут установленную законодательством Республики Казахстан ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору.

8.12. Любая сумма, подлежащая уплате Подрядчиком Заказчику по Договору, должна выплачиваться полностью и без каких-либо зачетов встречных требований или обязательств, а также без каких-либо отчислений или удержаний, кроме тех, которые должны быть произведены в силу закона.

**9.Изменение сроков выполнения Работ по Договору**

* 1. Срок выполнения Работ продлевается, если:
     1. Заказчик письменно не разрешает пользоваться всеми участками Объекта, что задерживает выполнение Работ;
     2. Заказчик дает письменно распоряжение о приостановке Работ. В течение периода приостановления выполнения Работ, Подрядчик обязан обеспечить сохранность результатов Работ и их охрану, а также защиту от какой-либо порчи, гибели или повреждения;
     3. Подрядчику несвоевременно предоставляется исходно-разрешительная документация, необходимая для выполнения Работ;
     4. Заказчик несвоевременно производит платежи по Договору;
     5. наступили иные обстоятельства, влекущие за собой увеличение срока выполнения Работ не по вине Подрядчика.
  2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1 Договора, срок выполнения Работ продлевается на срок действия подобных обстоятельств.
  3. Изменение срока выполнения Работ должно быть совершено в письменной форме.

**10. Расторжение Договора**

10.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, или в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон согласно условиям Договора.

10.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях:

10.2.1. нарушения Подрядчиком сроков начала выполнения Работ более, чем на 15 (пятнадцать) календарных дней с даты, предусмотренной в пункте 1.3. Договора, по причинам, не зависящим от Заказчика;

10.2.2. приостановления Подрядчиком Работ на срок свыше 7 (семи) календарных дней;

10.2.3. несоблюдения Подрядчиком требований к качеству выполняемых Работ, предусмотренных условиями Договора;

10.2.4. нецелесообразности дальнейшего исполнения Договора (без предъявления Сторонами штрафных санкций, связанных с расторжением Договора);

10.2.5. невозможности исполнения обязательства по Договору (отсутствие денежных средств, сокращение расходов по приобретению Работ и иные случаи);

10.2.6. невнесения обеспечения исполнения договора в сроки, указанные в Договоре *(подпункт включается, если условиями договора предусмотрено обеспечение исполнения договора);*

10.2.7. аннулирования (либо приостановления действия) государственной лицензии Подрядчика на выполнение работ, предусмотренных в рамках Договора;

10.2.8. не устранения Подрядчиком недостатков, обнаруженных в ходе приемки Услуг, в течение сроков, определенных Договором;

10.2.9. наступления иных обстоятельств, влекущих ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору.

10.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях:

10.3.1. приостановления Заказчиком Работ на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней;

10.3.2. неоднократного (более 3-х раз) нарушения Заказчиком сроков осуществления расчетов за выполненные Работы.

10.4. В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным Договором, Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора. При этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, в том числе, в случае если данное уведомление не получено по вине Подрядчика по причине смены юридического адреса. В уведомлении должны быть указаны причина расторжения Договора, объем аннулированных договорных обязательств, а также дата расторжения Договора. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с даты, указанной в уведомлении о расторжении Договора прекратить выполнение Работ. В случае расторжения Договора Подрядчик имеет право требовать оплату только за Работы, фактически выполненные на день расторжения Договора, на основании подтверждающих документов.

10.5. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные Работы за вычетом пени и штрафов, предусмотренных разделом 8 Договора, и убытков, причиненных Заказчику ненадлежащим исполнением обязательств по Договору. Если общая сумма пени, штрафов и убытков Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает сумму, подлежащую выплате Подрядчику, то разница составляет долг Подрядчика, подлежащий выплате Заказчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты расторжения Договора.

10.6. В случае досрочного расторжения Договора Заказчиком, Подрядчик обязуется не предъявлять к Заказчику убытки, пени и штрафы, возникшие в связи с досрочным расторжением Договора.

**11. Обстоятельства непреодолимой силы**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокады, запрещения экспорта или импорта, принятия актов государственных органов и т.д., если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств Сторон по Договору и при условии, что Стороны не могли препятствовать таким воздействиям и приняли все возможные меры и действия, применение которых можно было ожидать в сложившейся ситуации.

11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, у которой появились такие обстоятельства, обязана:

11.2.1. в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону. В уведомлении должны содержаться подробные характеристики обстоятельств непреодолимой силы, возможные последствия и меры, которые намерена предпринять Сторона для сведения к минимуму последствий таких обстоятельств;

11.2.2. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы обеспечить за свой счет предоставление другой Стороне свидетельства, выданного Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан или иной уполномоченной организацией, которое должно содержать наименования Сторон по Договору, общее описание обязательств, вытекающих из Договора, указание на лицо, по просьбе которого выдано свидетельство, дату и место выдачи свидетельства, предполагаемый срок действия обстоятельств непреодолимой силы, степень влияния обстоятельств непреодолимой силы на исполнение обязательств по Договору.

11.3. Стороны согласились, что в случае несоблюдения вышеуказанных условий оформления свидетельства о действии обстоятельств непреодолимой силы, сроков уведомления, предоставления свидетельства, никакие обстоятельства не будут рассматриваться, как обстоятельства непреодолимой силы и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

11.4. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 60 (шестидесяти) календарных дней, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать возмещения возможных убытков другой Стороной. В этом случае Договор может быть расторгнут, при этом Заказчик оплачивает Подрядчику за фактически выполненные Работы на дату расторжения Договора.

**12. Противодействие коррупции**

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

12.2. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Сторон своего служебного положения вопреки законным интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера, получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно антикоррупционному законодательству Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее – Коррупционные правонарушения).

12.3. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Уведомления.

12.4. Заказчик при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

**13. Исключительные имущественные права и право собственности**

13.1. Стороны признают и соглашаются, что подписание *акта приемки выполненных проектно-изыскательских работ, акта приемки выполненных строительных работ и затрат, справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат/акта приемки Объекта в эксплуатацию (указать нужное)* влечет за собой полную передачу Подрядчиком Заказчику исключительных имущественных прав и права собственности на все результаты Работ, возникшие (созданные) в рамках исполнения Сторонами обязательств по Договору, а также признание Заказчика правообладателем в отношении всех результатов Работ без выплаты Подрядчику дополнительного вознаграждения (включено в Общую сумму Договора.

13.2. Вышеуказанные исключительные имущественные права и права собственности передаются Подрядчиком Заказчику на неограниченный срок и действуют на всей территории Республики Казахстан, а также за ее пределами, позволяют Заказчику осуществлять, разрешать или запрещать осуществление, включая, но, не ограничиваясь, следующих действий:

1) использовать, публиковать и обнародовать результаты Работ по своему усмотрению;

2) предоставлять все результаты Работ консалтинговым, аудиторским и иным организациям по своему усмотрению;

3) переделывать, изменять результаты Работ по своему усмотрению;

4) привлекать консалтинговые, аудиторские и иные организации к внесению изменений в любые результаты Работ по своему усмотрению;

5) осуществлять по своему усмотрению иные действия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

**14. Заключительные положения**

14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

*В случае, если заключение договора требует корпоративное решение со стороны органов Заказчика, пункт 14.1. излагается в следующей редакции:*

*14.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и принятия Заказчиком корпоративных решений, необходимых для заключения Договора и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.*

14.2. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттисков печатей в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и Правилами.

Изменения и дополнения к Договору, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью.

14.3. В случае приостановления срока выполнение Работ по инициативе Заказчика, срок выполнение Работ продлевается на период действия подобных обстоятельств.

14.4. Права и обязанности Подрядчика по Договору не могут быть переданы третьим лицам.

14.5. В случае изменений условий выполнения Работ по договору, в целях исполнения которого заключен Договор, в том числе приостановления выполнения Работ не по вине Заказчика, Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить условия Договора, а также вправе требовать приостановления выполнения Работ Подрядчиком до момента исключения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления, путем направления уведомления. Возобновление выполнения Работ осуществляется в аналогичном порядке. В данном случае Заказчик не несет ответственность перед Подрядчиком по возмещению убытков *(пункт указывается в случае, если имеет место заключение Заказчиком договора в целях выполнения обязательств перед третьими лицами).*

14.6. Все извещения, уведомления, предложения и иные документы, направляемые в соответствии с исполнением Договора, или, в связи с ним, одной из Сторон другой Стороне, должны быть выполнены в письменной форме и предоставлены нарочным либо отправлены по адресам, указанным в разделе 15 Договора, курьером, заказным письмом с уведомлением, экспресс-почтой либо факсом с последующим предоставлением оригинала в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения факсового варианта.

14.7. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путём переговоров. Неурегулированные споры рассматриваются в судебном порядке *в городе Нур-Султан/по месту нахождения филиала Заказчика,* *заключившего настоящий Договор (выбрать нужное)* в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14.8. Подписанием Договора Подрядчик дает Заказчику согласие на сбор и обработку персональных данных для достижения целей, вытекающих из существа Договора в соответствии с законодательством. Стороны обязуются принять меры по защите персональных данных, полученных в рамках Договора.

14.9. Стороны договорились, что Подрядчик не имеет права ссылаться на результаты выполненных Работ по Договору в своем портфолио, упоминать Заказчика на Интернет сайте компании, в СМИ, в рекламных материалах, в целях наглядной демонстрации Подрядчиком уровня своего профессионализма, творческих возможностей и (или) качества выполняемых Подрядчиком Работ, без письменного разрешения Заказчика по каждому из случаев такого использования.

14.10. По взаимному согласию сторон в рамках Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов. Подрядчик обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения или опубликования. Подрядчик может передавать полученную конфиденциальную информацию по Договору третьим лицам только по письменному согласованию с Заказчиком. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента подписания Договора и действуют в течение 3 (трех) лет после прекращения срока действия Договора.

14.11. В случае предъявления Заказчику претензий (в том числе судебных исков) третьих лиц о нарушении прав на чью-либо интеллектуальную собственность и/или неправомерном использовании Подрядчиком результатов интеллектуальной деятельности в связи с исполнением обязательств по Договору, Подрядчик обязуется разрешить указанные претензии своими силами и за свой счет.

14.12. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на *государственном и* русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. *В случае возникновения разночтений в текстах Договора на государственном и русском языках, приоритет отдается тексту на русском языке.*

**15. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:**  Акционерное общество «Транстелеком»  г. Нур-Султан, ул. Д.Кунаева, 10  БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование банка)  КБЕ \_\_\_, БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  свидетельство о постановке на учет по НДС  серия \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года  телефон, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование банка)  КБЕ \_\_\_, БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) |  | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование Подрядчика)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (юридический и фактический адресы Подрядчика)  БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование банка)  БИН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  КБЕ \_\_\_, БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  свидетельство о постановке на учет по НДС  серия \_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года  телефон, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение №1

к договору о закупках

комплексных работ

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Банковская гарантия**

(форма обеспечения исполнения договора о закупках)

Наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и реквизиты банка)

Кому \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и реквизиты Заказчика)

**Гарантийное обязательство № \_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (местонахождение) | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

Принимая во внимание, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый

(наименование Подрядчик)

в дальнейшем «Подрядчик», заключил договор о закупках \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(описание работ)

от \_\_\_\_\_ года №\_\_ (далее - Договор) и вами было предусмотрено в Договоре, что Подрядчик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге, настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждаем, что

(наименование банка)

являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить вам по вашему требованию сумму неустойки, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков, на общую сумму не более суммы настоящего обеспечения по получению вашего письменного требования об оплате, а также письменного подтверждения того, что Подрядчик нарушил исполнение договорных обязательств.

Настоящее гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
| **Подпись и печать гаранта** | **Дата и адрес** |
|  |  |

Приложение №2

к договору о закупках

комплексных работ

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Банковская гарантия**

(форма обеспечения возврата аванса/предоплаты)

Наименование банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и реквизиты банка)

Кому:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и реквизиты Заказчика)

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (местонахождение) | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

Принимая во внимание, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем

(наименование Подрядчика)

«Подрядчик», заключил (-ит) договор о закупках \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(описание работ)

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ года №\_\_\_\_\_ (далее - Договор) и что в Договоре была предусмотрена выплата аванса (предоплаты) заказчиком в пользу Подрядчика на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге, требование о возмещении указанной суммы в случае, если Подрядчик не исполнит свои обязательства по выполнению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в соответствии

(описание работ)

с условиями Договора, должно быть обеспечено банковской гарантией возврата аванса (предоплаты).

Учитывая вышеизложенное, мы настоящим берем на себя безотзывное обязательство выплатить вам по вашему требованию в течение \_\_\_ календарных дней сумму, не превышающую \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге, по получении вашего письменного

(сумма в цифрах и прописью)

требования об оплате, подтверждающего, что Подрядчик не выполнил свои обязательства по Договору на общую сумму аванса (предоплаты) или его части в нарушение условий Договора, в связи с чем вы уполномочены требовать возмещения авансового платежа.

Настоящее гарантийное обязательство вступает в силу только после получения Подрядчиком вышеуказанного аванса (предоплаты) в размере, не превышающем сумму гарантии, на счет №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер банковского счета) (наименование банка)

и действует до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

**Подпись и печать гаранта Дата и адрес**

Приложение №3

к договору о закупках

комплексных работ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДАЮ»

ЗАКАЗЧИК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_год

**ГРАФИК**

**производства работ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование объекта)

**Подрядчик** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

МП

Приложение №4

к договору о закупках

комплексных работ

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦЕФИКАЦИЯ/ ЗАДАНИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЕ**

**Заказчик Подрядчик**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение №5

к договору о закупках

комплексных работ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Проектно-сметная документация**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)    МП | **Заказчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)    МП |

Приложение №6

к договору о закупках

комплексных работ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование объекта)

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

Составлена на основе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ссылка на сметную или иную документацию)

и является приложением к договору о закупках строительно-монтажных работ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г. №\_\_\_\_.

Ведомость договорной цены на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование строительной продукции)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номера  сметных  расчетов  (смет) | Наименование  объектов, работ и затрат | Стоимость, включаемая в договорную цену, тыс. тенге | | | Всего  договорная цена на строительную  продукцию,  тыс. тенге |
| подрядных  работ, в т.ч. | | оборудование |
| строительно-  монтажных | прочих  затрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)    МП | **Заказчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)    МП |

Приложение №7

к Договору о закупках

комплексных работ

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация о субподрядчике, привлеченного Подрядчиком для**

**выполнения работ/оказания услуг в рамках исполнения договора о закупках**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование субподрядчика | № договора | Предмет договора | Дата заключения договора | Вид работ/ услуг переданных на субподряд | Объем работ/услуг переданных на субподряд | Дата окончания срока действия договора | Сумма фактически выполненных работ/оказанных услуг, тенге | Общая сумма договора, тенге | Дата подписания окончательного акта, подтверждающего полное выполнение работ/оказания услуг. | Юридический адрес субподрядчика | Номер(а) телефона(ов) | Адрес электронной почты | примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Руководитель Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)**

Приложение №8

к Договору о закупках

комплексных работ

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_ г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень требований в области производственной безопасности**

**Подрядчик обязан**:

1. Соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, иные нормативные акты, действующие на объекте выполнения работ, оказания услуг, а также требования в области производственной безопасности (далее- ПБ) Заказчика в соответствии с условиями Договора.

2. Приостановить выполнение работ, оказание услуг, в том числе по требованию Заказчика, в случае проведения работ, оказания услуг с нарушениями требований законодательства Республики Казахстан и Договора в области ПБ до полного устранения имеющихся нарушений. Приостановка выполнения работ, оказания услуг в данном случае является простоем по вине Подрядчика.

3. Направлять работников на вводный инструктаж в службу ПБ Заказчика.

4. Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ, оказания услуг.

5. В течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства, имевших место при выполнении работ, оказании услуг на объектах Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с включением представителей Заказчика в состав комиссий по расследованию.

6. Организовывать и проводить расследование причин происшествий, оформлять документацию по результатам расследований в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан с включением в состав комиссии по расследованию представителей Заказчика, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

7. Ознакомить своих работников (и работников, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ, оказания услуг по Договору) с действующими на объекте выполнения работ, оказания услуг стандартами, регламентами, инструкциями Заказчика и иными локальными документами Заказчика в области ПБ, полученными от Заказчика. Факт ознакомления оформить в письменном виде.

8. Предоставить информацию по ПБ в соответствующие сроки по форме «*Информация о производственной безопасности*».

**Ответственность Подрядчика:**

1. Подрядчик несет ответственность за допущенные им при выполнении работ, оказании услуг нарушения НПА РК в области ПБ, включая оплату неустойки, возмещение убытков Заказчика, а также возмещение причиненного в связи с этими нарушениями вреда окружающей среде.
2. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме.
3. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный Заказчику в результате нарушения требований природоохранного законодательства, допущенного им при выполнении работ, оказании услуг.
4. Подрядчик обязуется возместить убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, вследствие нарушения природоохранного, допущенные им при выполнении работ, оказании услуг.
5. В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушения природоохранного законодательства, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, оказании услуг, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки.
6. Подрядчик обеспечивает полную ликвидацию негативных последствий своего техногенного воздействия на объекты окружающей среды на территории, где выполнялись работы, оказывались услуги, рабочей площадке и прилегающей к ней территории.
7. Затраты Подрядчика по выплате штрафов, сумм претензий и исков в связи с нарушением им в процессе выполнения работ, оказания услуг природоохранного законодательства не подлежат возмещению Заказчиком.
8. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований ПБ.
9. Невыполнение, ненадлежащее выполнение в установленный срок согласованных Сторонами мероприятий является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора

**Права и обязанности Заказчика:**

1. Передать представителю Подрядчика на запоминающем устройстве Подрядчика копии документов в формате PDF, устанавливающих требования производственной безопасности на объектах Заказчика, инструкции Заказчика и другие внутренние нормативные документы. Передача копий документов представителями Заказчика и Подрядчика осуществляется с оформлением акта приема-передачи документов.

2. Осуществлять мониторинг соблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, условий Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте проверок, подписываемом представителями Заказчика, работниками Подрядчика.

3. По своему усмотрению и с целью минимизации последствий принимать участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий вредного воздействия на окружающую среду, возникших по вине Подрядчика в процессе выполнения работ, оказания услуг по Договору на объектах Заказчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику расходы на проведение таких работ.

4. Не допускать Подрядчика к выполнению работ, оказанию услуг по настоящему Договору в случае несоблюдения Подрядчиком требований Заказчика в области ПБ.

5. В случаях неисполнения Подрядчиком корректирующих действий или устного предупреждения о нарушении требований законодательных актов и внутренних нормативных документов Заказчика в области ПБ, приведших к происшествию, ответственные представители Заказчика имеют право приостановить производство работ до полного устранения имеющихся нарушений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_